## Feuil1
Insérez vos données seulement dans les cellules colorées. | TP1 | TP1
| Plan | Réel
Added ( A ) - nombre de LOC |  | 94
Effort (minutes) |  |  | Exigence : 1h
Exigences - EXIG |  | 30 | -Plan : 1h
Planification - PLAN | 60 | 32 | -condet : 1h30
Conception détaillée - CONDET | 60 | 27 | -Code : 2h
Code - CODE | 120 | 50 | -test : 2h
Tests - TEST | 120 | 90 | -bilan 30Min
Bilan - BILAN | 30 | 27
Total développement : | 390 | 256
Défauts injectés
Exigences - EXIG |  | 0
Planification - PLAN |  | 0
Conception détaillée - CONDET |  | 0
Code - CODE |  | 2
Tests - TEST |  | 0
Bilan - BILAN |  | 0
Total : |  | 2
Défauts trouvés
Exigences - EXIG |  | 0
Planification - PLAN |  | 0
Conception détaillée - CONDET |  | 0
Code - CODE |  | 2
Tests - TEST |  | 0
Bilan - BILAN |  | 0
Total : |  | 2